## Шаблон проекта
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность (дни) | Предшественники
Анализ требований | Сбор бизнес-требований (корневая задача, старт в День 1) | Анна | 5
Исследование конкурентов | Анализ аналогов (идет параллельно со строкой 1!) | Игорь | 3
Проектирование БД | Схема PostgreSQL (строго после Анализа) | Дмитрий | 4 | 1
Разработка UI-макетов | Дизайн интерфейса (после Исследования, параллельно с БД!) | Елена | 4 | 2
Интеграционное тестирование | Проверка API и UI (ждёт завершения И БД, И макетов) | Анна | 3 | 3, 4